## Sheet1
SSI Checksheet Management Project Schedule
PT. Sharp Semiconductor Indonesia
| Project Start | 2023-12-20 |  |  | Today | 2024-07-29 16:00
| Project Manager | Mokhamad Yusuf
| Week to Display | 1 |  |  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
[6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05
 | time axis 2023-12-18 to 2024-02-11
No | TASK NAME | DAYS | START | END | PROGRESS | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | Preparation
1.1 | Kick off Meeting | 48 | 2023-12-20 | 2024-02-05 | 100%
1.2 | SSI Meeting & Planing | 4 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 100%
1.3 | Requirement | 13 | 2024-02-12 | 2024-02-24 | 100%
1.4 | SL 5.6 Cap Seal SL-CS-009 | 4 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 100%
1.4.1 | Design SL-CS-009 P1 | 7 | 2024-02-25 | 2024-03-02 | 100%
1.4.2 | Development SL-CS-009 P1 | 30 | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 100%
1.4.3 | Input test SL-CS-009 P1 | 19 | 2024-04-03 | 2024-04-21 | 0%
1.4.4 | Design SL-CS-009 P2 | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 0%
1.4.5 | Development SL-CS-009 P2 | 30 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0%
1.4.6 | Input test SL-CS-009 P2 | 19 | 2024-05-28 | 2024-06-15 | 0%
1.5 | SL 5.6 Procont Pin DB | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 0%
1.5.1 | Design P1 | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 0%
1.5.2 | Development P1 | 30 | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 0%
1.5.3 | Input test P1 | 19 | 2024-07-24 | 2024-08-11 | 0%
1.5.4 | Design P2 | 7 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 0%
1.5.5 | Development P2 | 30 | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0%
1.5.6 | Input test P2 | 19 | 2024-09-18 | 2024-10-06 | 0%
1.6 | SL 5.6 Procont LD DB1 | 4 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 0%
1.6.1 | Design P1 | 7 | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 0%
1.6.2 | Development P1 | 30 | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 0%
1.6.3 | Input test P1 | 19 | 2024-11-13 | 2024-12-01 | 0%
1.6.4 | Design P2 | 7 | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 0%
1.6.5 | Development P2 | 30 | 2024-12-09 | 2025-01-07 | 0%
1.6.6 | Input test P2 | 19 | 2025-01-08 | 2025-01-26 | 0%
1.7 | SL 5.6 Procont LD DB2 | 4 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 0%
1.7.1 | Design | 7 | 2025-01-27 | 2025-02-02 | 0%
1.7.2 | Development | 30 | 2025-02-03 | 2025-03-04 | 0%
1.7.3 | Input test | 19 | 2025-03-05 | 2025-03-23 | 0%
1.8 | SL 5.6 Insp. LD DB2 | 4 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 0%
1.8.1 | Design | 7 | 2025-03-24 | 2025-03-30 | 0%
1.8.2 | Development | 30 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 0%
1.8.3 | Input test | 19 | 2025-04-30 | 2025-05-18 | 0%
1.9 | SL 5.6 Burn In | 4 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 0%
1.9.1 | Design | 7 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 0%
1.9.2 | Development | 30 | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 0%
1.9.3 | Input test | 19 | 2025-06-25 | 2025-07-13 | 0%
1.10 | SL 5.6 Final Test | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 0%
1.10.1 | Design | 7 | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 0%
1.10.2 | Development | 30 | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 0%
1.10.3 | Input test | 19 | 2025-08-19 | 2025-09-06 | 0%
1.11 | SL 5.6 Visual Insp. | 4 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 0%
1.11.1 | Design | 7 | 2025-09-07 | 2025-09-13 | 0%
1.11.2 | Development | 30 | 2025-09-13 | 2025-10-12 | 0%
1.11.3 | Input test | 19 | 2025-10-12 | 2025-10-30 | 0%
1.12 | SL 5.6 Leak Test. | 4 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 0%
1.12.1 | Design | 7 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 0%
1.12.2 | Development | 30 | 2025-11-07 | 2025-12-06 | 0%
1.12.3 | Input test | 19 | 2025-12-07 | 2025-12-25 | 0%
1.13 | SL 5.6 Hot Test. | 4 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0%
1.13.1 | Design | 7 | 2025-12-26 | 2026-01-01 | 0%
1.13.2 | Development | 30 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 0%
1.13.3 | Input test | 19 | 2026-02-01 | 2026-02-19 | 0%
1.14 | SL 5.6 Marking | 4 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 0%
1.14.1 | Design | 7 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0%
1.14.2 | Development | 30 | 2026-02-26 | 2026-03-27 | 0%
1.14.3 | Input test | 19 | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 0%
1.15 | SL 5.6 Wire Bonding | 4 | 2026-04-16 | 2026-04-19 | 0%
1.15.1 | Design | 7 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 0%
1.15.2 | Development | 30 | 2026-04-22 | 2026-05-21 | 0%
1.15.3 | Input test | 19 | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 0%
1.16 | SL 5.6 Wire Bonding High Power | 4 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 0%
1.16.1 | Design | 7 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0%
1.16.2 | Development | 30 | 2026-06-17 | 2026-07-16 | 0%
1.16.3 | Input test | 19 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 0%
0.1 | UAT | 19 | 2026-07-17 | 2026-08-04 | 0%
0.2 | Live | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 100%